Приложение №1

к приказу №55 (о.д.)

от 14.12.2023 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

МАУК «КМЦБС»

(название учреждения культуры)

на 2023- 2024 год

| №п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимойоценкикачестваусловийоказанияуслугорганизацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе Независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии,имени,отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные мероприятияпо устранению выявленныхнедостатков | Фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие доступной питьевой воды | Обеспечение доступности питьевой воды | Декабрь 2024 г. (при условии наличия финансирования) | Киселева Е.В., заместитель директора |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Декабрь 2024 г. (при условии наличия финансирования) | Киселева Е.В., заместитель директора |  |  |
| 2. | Отсутствие сменных кресел-колясок | Предоставление сменных кресел-колясок | Декабрь 2024 г. (при условии наличия финансирования) | Киселева Е.В., заместитель директора |  |  |
| 3. | Не дублируется для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Декабрь 2024 г. (при условии наличия финансирования) | Киселева Е.В., заместитель директора |  |  |
| 4. | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Декабрь 2024 г. (при условии наличия финансирования) | Киселева Е.В., заместитель директора |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |